УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Поволжского управления МОиН СО

от  29.11.2012     №  341-р

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке и проведению в 2013 году

государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования

| № п/п | # Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений «О назначении ответственных лиц - за организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых и 11-х классов; - за подготовку базы данных о выпускниках 9-ых,11-х классов, об ОУ; -получение, хранение и доставку документированной информации; - за работу с апелляциями участников ГИА, ЕГЭ» | Октябрь 2012 г. | Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
| 2 | Подготовка проекта распоряжения об уничтожении материалов ЕГЭ и ГИА | декабрь 2012 г. | Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
| 3 | Подготовка проекта распоряжения об утверждении педагогов-организаторов в ОУ-ППЭ, ППЭ и их распределении в ОУ-ППЭ | февраль | Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
| 4 | Подготовка проектов распоряжений о проведении обучающих семинаров для различных категорий организаторов ГИА и ЕГЭ | февраль | Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
| 5 | Подготовка проектов приказов «О направлении на обучающие семинары учителей – экспертов по проверке заданий части «С» ЕГЭ и ГИА в 2013 году» | март | Руководители ОУ |
| 6 | Подготовка проекта распоряжения «Об организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения материалов и документов по государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования» | март | Пивсаева Т.А. |
| 7 | Подготовка проекта распоряжения о проведении государственного выпускного экзамена на территории Поволжского управления | апрель | Пивсаева Т.А. |
| 8 | Подготовка проекта распоряжения о назначении лиц, ответственных за получение, учет и выдачу бланков свидетельства ЕГЭ | апрель | Пивсаева Т.А. |
| 9 | Подготовка проекта распоряжения «О транспортном обеспечении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования в 2013 году» | май | Пивсаева Т.А. |
| Организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |
|  | Формирование базы данных и их корректировка: - об административно-территориальных единицах; - об образовательных учреждениях, - О ППЭ, - о выпускниках 9-ых, 11–х классов – участниках ГИА и ЕГЭ | декабрь 2012г. – апрель | Парфенова О.И. |
|  | Формирование и ведение окружной информационной системы | январь-июнь | Парфенова О.И., руководители ОУ |
|  | Организация работы с выпускниками прошлых лет | январь-май | Пивсаева Т.А. |
|  | Формирование состава кандидатов в уполномоченные представители ГЭК и РЭК, руководители и организаторы в ОУ-ППЭ, ППЭ округа | февраль-март | Николаева Л.Н. |
|  | Обучение кандидатов в уполномоченные представители ГЭК, РЭК, руководители и организаторы ОУ-ППЭ, ППЭ | апрель-май | Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
|  | Определение количества ППЭ и мест их размещения. | январь | Николаева Л.Н. |
|  | Формирование организационно-технологических схем проведения ГИА и ЕГЭ, перечней ОУ-ППЭ, ППЭ | февраль - апрель | Николаева Л.Н. Парфенова О.И. |
|  | Формирование состава кандидатов в члены предметных подкомиссий РЭК, экспертов предметных комиссий ЕГЭ | февраль-март | Николаева Л.Н. Парфенова О.И. |
|  | Организация обучения кандидатов в члены предметных подкомиссий РЭК | апрель-май | Парфенова О.И. |
|  | Обеспечение участников ЕГЭ пропусками установленной формы | апрель май | Пивсаева Т.А. |
|  | Подготовка писем в ГОВД (РОВД) и Управления здравоохранения г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский об организации дежурства их работников в ППЭ во время проведения ГИА и ЕГЭ. | апрель | Пивсаева Т.А. |
|  | Составление списка граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей за проведением государственной (итоговой) аттестации | апрель-май | Николаева Л.Н. Парфенова О.И. |
|  | Проведение информационно- методических семинаров для педагогов – организаторов | апрель | Николаева Л.Н. Парфенова О.И. |
|  | Обеспечение условий безопасности хранения, передачи экзаменационных материалов, проведения ГИА и ЕГЭ, передачи результатов ГИА и ЕГЭ | май – июнь | Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
|  | Организация приёма и передачи материалов ГИА и ЕГЭ из РЦМО в ППЭ и обратно | май – июнь | Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
|  | Организация работы с апелляциями выпускников по результатам ЕГЭ и ГИА | май – июнь | Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
|  | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь | Пивсаева Т.А. руководители ОУ |
|  | Организация работы по сбору и обработке информации об итогах проведения ГИА и ЕГЭ. | июнь | Парфенова О.И. |
|  | Определение транспортных схем доставки: - экзаменационных материалов, - выпускников в ППЭ - педагогов-организаторов для организации процедуры ГИА, ЕГЭ | апрель - май | Николаева Л.Н. Парфенова О.И. Аникина Н.В. |
|  | Организация работы ОУ-ППЭ, ППЭ | апрель-июнь | Николаева Л.Н. Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
|  | Организация системы общественного наблюдения (контроля) за проведением ЕГЭ, ГИА на территории Поволжского округа |  | Николаева Л.Н. |
|  | Подготовка отчета об организации, проведении и результатах государственной (итоговой) аттестации | июнь-июль | Пивсаева Т.А. Парфенова О.И. |
| Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |
|  | Информирование СМИ о подготовке и проведении ГИА и ЕГЭ | январь - май | Клементьева Н.В. |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА и ЕГЭ | март – май | Николаева Л.Н. |
|  | Информирование образовательных учреждений, обучающихся и их родителей (законных представителей) о принятых нормативных, правовых, инструктивных и информационно-методических документах по организации и проведению ГИА, ЕГЭ | январь-июнь | Николаева Л.Н. |
|  | Подготовка информации: - об учителях – экспертах, рекомендуемых для участия в работе комиссий по проверке заданий части «С» ГИА и ЕГЭ; - о педагогах – организаторах процедуры ГИА и ЕГЭ | март - апрель | Николаева Л.Н. Парфенова О.И. |
|  | Информирование образовательных учреждений, обучающихся и их родителей (законных представителей) об утвержденных ГЭК, РЭК результатах государственной (итоговой) аттестации | май-июнь | Николаева Л.Н. Парфенова О.И. |
|  | Подготовка информационно – методических материалов для руководителей ППЭ | апрель | Парфенова О.И. |
|  | Подготовка информационно – методических материалов для педагогов-организаторов в аудиториях | апрель | Парфенова О.И. |
|  | Проведение PR-кампании | весь период | Клементьева Н.В. |
|  | Подготовка тематических информационных журналов «ГИА-2013», «ЕГЭ - 2013» | апрель | Николаева Л.Н., Парфенова О.И. |
|  | Подготовка и издание информационно-аналитических сборников о результатах ГИА. ЕГЭ | июль- август | Парфенова О.И. |
| Аналитическая работа и прогнозирование |  |  |  |
|  | Обработка отчётов ОУ о результатах ГИА и ЕГЭ | июнь | Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
|  | Подготовка статистических, аналитических и отчётных материалов по итогам проведения ГИА и ЕГЭ в округе | июнь - август | Николаева Л.Н. Парфенова О.И. |
|  | Количественный прогноз выбора экзаменов в формате ЕГЭ выпускниками 11-х классов ОУ округа | ноябрь- апрель | Парфенова О.И. |
|  | Подготовка аналитического отчёта в МОН СО о результатах ГИА и ЕГЭ – 2013 г. по заданным формам | июнь | Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
|  | Анализ итогов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-ых классов | июнь | Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
|  | Семинар для педагогов ОУ округа «Государственная (итоговая) аттестация: анализ результатов, проблемы и способы повышения качества знаний» | ноябрь | Николаева Л.Н., Парфенова О.И. |
|  | Совещания с руководителями пунктов проведения ГИА и ЕГЭ по вопросам организации работы | апрель - июнь | Николаева Л.Н. Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
|  | Совещания с руководителями ОУ, заместителями руководителей по вопросам государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2013 году | в течение года | Николаева Л.Н. Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
|  | Участие в работе родительских собраний учащихся 9, 11-ых классов в ОУ по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ в 2013 году | в течение года | Николаева Л.Н. Пивсаева Т.А. |
|  | Анализ итогов проведения пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9,11-х классах | декабрь | Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |
| Инспектирование и контроль |  |  |  |
|  | Проведение территориального пробного ЕГЭ по математике в средних ОУ | ноябрь | Пивсаева Т.А. |
|  | Проведение территориального пробного ЕГЭ по русскому языку в средних ОУ | ноябрь | Пивсаева Т.А. |
|  | Проведение территориального пробного экзамена по математике для учащихся 9-х классов в ОУ | ноябрь | Стрежнева Л.Ю. . |
|  | Проведение территориального пробного экзамена по русскому языку для учащихся 9-х классов в ОУ | ноябрь | Стрежнева Л.Ю. |
|  | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА и ЕГЭ | май | Николаева Л.Н. Пивсаева Т.А. Стрежнева Л.Ю. |