План-график мероприятий МОУ Воскресенской СОШ по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

| Направление деятельности сроки исполнения | Организационное обеспечение | Финансово-экономическое обеспечение | Нормативно-правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение | Материально-техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август-сентябрь 2010 г. | 1.Создание рабочей группы (с привлечением учителей старших классов) в образовательных учреждениях (далее –ОУ) по введению ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО) (Елшанская Г.Р.) 2.Разработка плана-графика по введению ФГОС НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет (Елшанская Г.Р., Резинкина Л.В. рабочая группа) . 6.Создание системы методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО (Резинкина Л.В.) |  | Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО (Елшанская Г.Р.) | 1. Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО (Резинкина Л.В.) 2.Обеспечение участия работников ОУ в региональных и муниципальных программах повышения квалификации (Елшанская Г.Р., Резинкина Л.В.) 3.Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС (Резинкина Л.В.) | Проведение установочного совещания по информированию педагогов о введении ФГОС НОО (Елшанская Г.Р.) | 1.Изучение вопроса соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС (Администрация) 2. Разработка плана мероприятий по обеспечению МТБ ОУ в соответствии с требованиями ФГОС (Администрация) |
| Октябрь-ноябрь 2010г. |  |  |  | 1. Участие в семинаре для психологов ОУ по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в ОУ в связи с введением ФГОС (Резинкина Л.В.) 2. Участие в семинаре для руководителей ОУ «Основные подходы к разработке основной образовательной программы начального общего образования ОУ в соответствии с требованиями ФГОС» (Елшанская Г.Р.) | Проведение общешкольного родительского собрания «Особенности обучения по новому ФГОС» (Администрация) |  |
| Декабрь 2010г. |  |  |  | 1.Участие в работе Круглого стола по проблемам введения ФГОС (Елшанская Г.Р.) 2. Участие в семинаре для зам.директоров по воспитательной работе «Разработка модели внеурочной деятельности обучающихся» (Резинкина Л.В.) |  |  |
| Сентябрь 2010г. - февраль 2011г. | 1.Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ на основе примерной и её утверждение (Елшанская Г.Р., Резинкина Л.В. , рабочая группа) 2.Разработка модели организации внеурочной деятельности в ОУ (Шуляпина М.П.) 3.Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы начального общего образования (далее –ООПНОО (Елшанская Г.Р., Шуляпина М.П. ) |  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования общеобразовательным учреждением (Елшанская Г.Р.) |  |  |  |
| Январь 2011г. | 1.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО (Администрация) 2. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (Резинкина Л.В., Чернышкова М.А.) |  |  |  |  |  |
| Январь - март 2011г. |  |  | Внесение необходимых изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС НОО (Елшанская Г.Р.) |  | 1.Размещение на сайте ОУ основной общеобразовательной программы и модели организации внеурочной деятельности (Лаптева Н.Н.) 2.Обеспечение участия родителей в соцопросе с целью изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС (Шуляпина М.П.) | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений об учебном кабинете, физкультурно-оздоровительном центре, информационно-библиотечном центре и др.) (Администрация, Управляющий совет) |
| Март 2011г. | Подготовка основной образовательной программы ОУ к экспертизе (Резинкина Л.В., рабочая группа) |  |  | Участие в научно-практической конференции педагогических работников (секция «Введение ФГОС: проблемы и перспективы») (Елшанская Г.Р., Головачева Е.В. ) |  |  |
| Сентябрь 2010 г.- март 2011г. | Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования (Шуляпина М.П.) |  |  | 1.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностей работников образования должностных инструкций работников ОУ (Администрация, профком). 2. Участие педагогов в окружной научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС (Администрация) |  |  |
| Май 2011г. |  |  |  |  | Подготовка публичного отчета ОУ (включая вопрос готовности к введению ФГОС) (Елшанская Г.Р.) |  |
| Июнь 2011г. | Участие в мониторинге готовности ОУ к введению ФГОС НОО (Елшанская Г.Р.) |  |  |  |  |  |
| Август 2011г. |  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (Елшанская Г.Р.) . | Завершение процесса обеспечения соответствия нормативных баз ОУ требованиям ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий и др.) (Елшанская Г.Р.). |  |  |  |
| Сентябрь 2011г. | Создание в ОУ системы мониторинга результатов освоения ООПНОО (Резинкина Л.В.). | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (Елшанская Г.Р.). |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ (Елшанская Г.Р.). |  |  |
| Декабрь 2011г. | 1.Проведение исследования учебных достижений учащихся (по итогам 1 триместра) (Резинкина Л.В.). 2. Проведение исследования формирования универсальных учебных действий и учебных достижений учащихся (по итогам 1 полугодия) (Резинкина Л.В.). 3. Анализ работы за первое полугодие 2011/2012 уч. года по введению ФГОС НОО (Администрация) |  |  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО и внесение возможных дополнений в содержание ООПНОО (Шуляпина М.П.) |  |
| Январь 2012г. | 1.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО (Администрация) 2.Формирование ОУ заявки на учебные издания, обеспечивающие реализацию ФГОС (Чернышкова М.А.). |  |  | Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ (Елшанская Г.Р.) |  |  |
| Март 2012г. | 1.Корректировка для 1 класса, разработка для 2 класса ООПНОО на основе примерной и её утверждение (Рабочая группа). 2.Корректировка модели организации внеурочной деятельности в ОУ (Шуляпина М.П.). 3.Корректировка системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО в ОУ (Резинкина Л.В.) |  |  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО и внесение возможных дополнений в содержание ООПНОО (Шуляпина М.П.). |  |
| Апрель 2012г. | 1.Проведение исследования учебных достижений учащихся 1 и 2 классов (по итогам 3 четверти) (Резинкина Л.В.) 2.Проведение исследования формирования универсальных учебных действий у учащихся (Резинкина Л.В.). |  |  |  |  |  |
| Май 2012г. | 1.Проведение итогового исследования учебных достижений учащихся. Участие в региональном мониторинге освоения ООПНОО (Резинкина Л.В.) 2.Анализ работы ОУ по введению ФГОС НОО за 2 полугодие 2011/2012 уч. года (Администрация) |  | Корректировка нормативных баз ОУ в соответствии с требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий и др.) (Елшанская Г.Р.). |  | Формирование публичного отчёта образовательного учреждения по итогам введения ФГОС НОО (Елшанская Г.Р.). . |  |
| Июнь 2012г. |  |  |  |  |  | Подготовка объектов инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС НОО (Елшанская Г.Р.). |
| Август 2012г. | 1.Корректировка планов-графиков повышения квалификации работников ОУ на 2012/2013 учебный год (Резинкина Л.В.). 2.Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС НОО (Елшанская Г.Р.) |  |  |  |  |  |

Директор школы                                Г.Р. Елшанская